

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2019 г. №. 238

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 10.10.2013 г.   
№ 1154 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Красноармейского муниципального района, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 30.12.2013г. № 1536, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами администрации района (С.Г. Губанов) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на МКУ «Управление культуры» (Л.Д. Присяжная).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя аппарата администрации района   
С.Ю. Сергеева.

Глава района Ю.А. Сакулин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Красноармейского муниципального района

от 30.12. 2013г. № 1536

в редакции постановления администрации Красноармейского муниципального района

от 29.03.2019 г. № 238

Муниципальная Программа

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района»

2019 год

**Паспорт**

муниципальной программы

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  (далее программа) | Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района» (далее программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Красноармейского муниципального района» (МКУ «Управление культуры») |
| Соисполнитель программы | МУ «Красноармейский музей им. В.К. Егорова»  КУИиЗО Красноармейского муниципального района  Главы сельских поселений |
| Основные цели программы | Обеспечение прав граждан Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культурного наследия |
| Основные задачи программы | 1. Выявление и обеспечение сохранности объектов культурного наследия, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства  2. Популяризация объектов культурного наследия  3. Издание краеведческой литературы и периодических изданий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество отремонтированных или законсервированных памятников истории и архитектуры  2.Количество выявленных объектов культурного наследия  3.Количество изданной краеведческой литературы и периодических вестников |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019 – 2021 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Всего – местный бюджет **27,0 тыс**. руб., в том числе:  2019 г. – 27,0 тыс. руб.  2020 г. - \*  2021 г. - |
| Ожидаемые результаты программы | 1.Количество проведенных текущих ремонтов зданий и памятников  2019г. - 0  2020г. - \*  2021 г. - \*  2.Количество выявленных объектов культурного наследия  2019г. - 5  2020г. - 5  2021 г. - 5  3.Количество законсервированных памятников архитектуры  2019г. - 0  2020г. - \*  2021 г. - \* |

\* - Объем финансирования по годам будет уточняться в ходе подготовки бюджетов (районного и поселений) ежегодно**.**

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программными методами**

Программа является организационной основой реализации культурной политики в Красноармейском муниципальном районе.

Программа определяет стратегию и основные направления сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, памятников истории и культуры муниципального значения.

В Программе выделено направление, развитие которого необходимо стимулировать целевыми финансовыми средствами. Целевые направления, сформированные в Программе, конкретизируют задачу, стоящую перед Администрацией Красноармейского муниципального района.

Совокупность имеющихся на территории Российской Федерации исторических и культурных ценностей порождает определенные правовые последствия, заключающиеся, прежде всего в обязанности государства (собственника) обеспечить их охрану для будущих поколений.

В 2012 году указом Президента РФ В.Путина всем территориальным образованиям Российской Федерации рекомендовано иметь специалистов по сохранению культурного и исторического наследия.

На территории Красноармейского района имеется 21 памятник истории, числящийся в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 17 памятников истории, числящихся в Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области.

Более 70 археологических достопримечательностей района являются на сегодняшний день бесхозными и варварски разрушаются в процессе человеческой деятельности.

Поэтому назрела необходимость обеспечения эффективной государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), постановка их на государственный учет, реставрацию, а также введение в научный и культурный оборот.

Популяризация и использование недвижимых памятников истории и объектов культурного наследия способствуют развитию туристической индустрии и привлечению инвестиций. Наличие многочисленных памятников истории на территории Красноармейского района (церкви, городища, курганные могильники) и близость областного центра благоприятствуют организации паломнических туров и экскурсионных групп.

**2. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

Основная задача Программы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Красноармейского района.

Целевые установки:

- обеспечение эффективной государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), имея в виду государственный учет, реставрацию, введение в научный и культурный оборот;

- реализация комплексной программы экстренных противоаварийных работ на памятниках истории и культуры;

- эффективное использование недвижимых памятников истории и культуры и как объектов наследия, и как недвижимого имущества;

- отнесение земельных участков, где расположены объекты культурного наследия, к землям историко-культурного назначения;

- сохранение и развитие культурной самобытности территорий, восстановление и сохранение культурно-исторической среды;

- создание условий для широкого доступа населения к объектам культурного наследия.

- развитие и сохранение культурного наследия Красноармейского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей населения района.

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его использование как важного фактора морально-нравственного и патриотического воспитания.

- выявление новых объектов культурного наследия

- .

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Сроки реализации программы 2019 – 2021 гг.Достижение установленных целей и задач планируется осуществить к окончанию действия Программы.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (в установленном порядке) | Срок исполнения,  годы | Ответственный исполнитель  (в установленном порядке) | Объем финансирова-ния в установлен-ном порядке (тыс. руб.) |
| 1 | Подготовка документов на заключение охранных обязательств с Министерством культуры Челябинской области | 2019-2021 | МКУ Управление культуры | 0 |
| 2 | Принятие в муниципальную собственность бесхозных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования | 2019-2021 | КУИиЗО Красноармейского муниципального района  Сельские поселения | 0 |
| 3 | Регистрация прав собственности на объект культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если данная регистрация не была проведена ранее) | 2019-2021 | КУИиЗО Красноармейского муниципального района  МКУ Управление культуры | 0 |
| 4 | Формирование земельного участка под объектом культурного наследия, необходимого для его содержания | 2019-2021 | КУИиЗО Красноармейского муниципального района  МКУ Управление культуры | 0 |
| 5 | Установка информационных надписей на объектах культурного наследия | 2019-2021 | МКУ Управление культуры | 0 |
| 6 | Разработка раздела «Предмет охраны» на объекты культурного наследия | 2019-2021 | МКУ Управление культуры | 0 |
| 7 | Разработка научно-исследовательской документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия» и прохождение данной проектной документацией государственной историко-культурной экспертизы | 2019-2021 | Администрация Красноармейского муниципального района  Управление строительства и инженерной инфраструктуры | 0 |
| 8 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по консервации и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования) | 2019-2021 | Администрация Красноармейского муниципального района Управление строительства и инженерной инфраструктуры | 0 |
| 9 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия, в случае утраты ими исторической и культурной ценности | 2015-2020 | Администрация Красноармейского муниципального района | 0 |
| 10 | Популяризация объектов культурного наследия (издание краеведческих вестников «Искатели» и «Наследие», каталогов, публикация в СМИ и на сайте МУ "ККМ им.В.К. Егорова") | 2019-2021 | МКУ Управление культуры Красноармейского муниципального района | 27,0 |
| 11. | Совершенствование нормативной базы по вопросам сохранения объектов культурного наследия, памятников | 2019-2021 | МКУ Управление культуры Красноармейского муниципального района | 0 |
| 12. | Обеспечение эффективной государственной охраны объектов культурного наследия | 2019-2021 | МКУ Управление культуры | 0 |
| 13. | Создание условий для более широкого доступа населения к объектам историко-культурного наследия (установка указателей) | 2019-2021 | МКУ Управление культуры | 0 |
| 14. | Восстановление аварийного свода и колокольни храма Дмитрия Солунского  с. Алабуга | 2015-2021 | Администрация Красноармейского муниципального района Управление строительства и инженерной инфраструктуры | 0 |
| 15. | Консервация Таукаевскогодревнего поселения-1 | 2019-2021 | Администрация Канашевского  сельского поселения | 0 |
| 16. | Консервация древнего вала | 2015-2020 | Администрация Бродокалмакского сельского поселения | 0 |
| 17. | Консервация Ильинской церкви с. Сугояк | 2019-2021 | Администрация Сугоякского сельского поселения | 0 |
| 18. | Текущий ремонт Главный корпус Красной школы с. Бродокалмак (памятник архитектуры, 1910 г.) | 2015-2020 | Администрация Бродокалмакского сельского поселения | 0 |
| 19. | Консервация Богородицкого храма в с. Беликуль | 2019-2021 | Администрация Русско-Теченского сельского поселения | 0 |
| 20. | Консервация Покровского храма в с. Кирды | 2019-2021 | Администрация Сугоякского сельского поселения | 0 |
| 21. | Консервация храма апостолов Петра и Павла в с. Нижнепетропавловское | 2019-2021 | Администрация Русско-Теченского сельского поселения | 0 |
| 22. | Консервация Митрофановской церкви в  с. Попово | 2019-2021 | Администрация Бродокалмакского сельского поселения | 0 |
| 23. | Консервация Спасо-Преображенского храма в с.Тавранкуль | 2019-2021 | Администрация Бродокалмакского сельского поселения | 0 |
| 24. | Консервация Михайловской церкви в с. Феклино | 2019-2021 | Администрация Алабугского сельского поселения | 0 |
| 25. | Реконструкция внутреннего убранства храма Александра Невского в с. Харино | 2019-2021 | Администрация Миасского сельского поселения | 0 |
| 26 | Консервация Миасского курганного могильника-1 | 2019-2021 | Администрация Миасского сельского поселения | 0 |
| 27 | Консервация Миасского курганного могильника-2 | 2019-2021 | Администрация Миасского сельского поселения | 0 |
| 28 | Консервация Миасского курганного могильника-1 | 2019-2021 | Администрация Миасского сельского поселения | 0 |
| 29 | Консервация Миасского курганного могильника-1 | 2019-2021 | Администрация Миасского сельского поселения | 0 |
| 30 | Консервация Миасского городища | 2019-2021 | Администрация Козыревского сельского поселения | 0 |
| 31 | Консервация Ачликульскогодревнего поселения-2 | 2019-2021 | Администрация Алабугского сельского поселения | 0 |
| Всего, в т.ч. за счет средств местного бюджета | | 2019-2021 |  | **2019 г.- 27,0**  2020 г. - \*  2021 г. - \* |

Помимо средств районного бюджета ресурсное обеспечение муниципальной программы может быть подкреплено финансовыми источниками в виде благотворительного безвозмездного выполнения реставрационных работ по восстановлению объектов культурного наследия со стороны юридических и физических лиц Красноармейского района, а также денежных пожертвований со стороны населения.

**5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Периоды действия муниципальной программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Количество проведенных текущих ремонтов памятников | 0 | 1 | 1 |
| Количество законсервированных памятников архитектуры | 0 | 1 | 1 |
| Количество выявленных объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 |
| Количество выпущенных краеведческих вестников «Искатели» | 12 | 12 | 12 |
| Количество выпущенных вестников «Наследие» | 6 | 6 | 6 |
| Количество установленных информационных надписей на объектах культурного наследия | 0 | 1 | 1 |

**6. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансирование по мероприятиям муниципальной программы осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского муниципального района в установленном действующим законодательством порядке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | **27,0** | **27,0** | \* | \* |

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- числа выполненных и планируемых мероприятий;

- фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Данные для сравнения показателей предоставляются соисполнителями муниципальной программы на основании статистических годовых отчетов № 1-ОПИК (сведения о недвижимых памятниках истории и культуры) и приложения 7 к годовому отчету о работе органа управления культуры Красноармейского муниципального образования.

Состав и значение целевых показателей определен в соответствии с целями и задачами данной муниципальной программы.