АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.12. 2025 г. №.    966    .

О внесении изменений в постановление администрации Красноармейского муниципального района от 10.12.2024 г. № 887

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 г. № 630 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 10.12.2024 года № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе», изложив ее в следующей редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района (https://krasnoarmeyka.ru/).

3. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление культуры» Бердникову Т.И.

Глава округа 								С.Ю. Сергеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Красноармейского

муниципального района

от 10.12.2024 г. №     887

в редакции постановления администрации Красноармейского муниципального района

от   30.12.2025 г.  №	966

Муниципальная программа

# «Развитие и сохранение культуры в

Красноармейском муниципальном районе»

(наименование)

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

- Культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

- Государственная культурная политика нацелена на формирование гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. В связи с этим особую актуальность приобретает модернизация инфраструктуры культуры, поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовка специалистов сферы культуры, развитие волонтерского движения и внедрение информационных технологий, а также оказание всесторонней поддержки сфере культуры на государственном и муниципальном уровнях.

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе» (далее именуется – муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития культуры в Челябинской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

- Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Красноармейского муниципального района, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Красноармейского муниципального района, обеспечение эффективной деятельности Управления культуры Красноармейского муниципального района, реализацию на территории Красноармейского муниципального района  муниципальной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства.

- Сфера культуры в Красноармейском муниципальном районе представлена следующими видами учреждений: культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, музей.

- Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением  поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения выполняются не в полном объеме.

- В связи с этим в сфере культуры существует ряд нерешенных проблем, в их числе:

- здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- недостаточный уровень доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

- дефицит квалифицированных кадров в сельской местности;

- ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства.

- Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями муниципальной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

- Реализация мероприятий муниципальной программы за прошедший период обеспечила достижение следующих результатов и позволяет спрогнозировать уровень развития сферы культуры в Красноармейском муниципальном районе к 2027 году, а именно:

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений: по итогам 2024 года - 85 процентов, а к 2027 году – 87 процентов;

- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры: по итогам 2024 года – 40 процента, а к 2027 году – 41 процентов;

- удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры: по итогам 2024 года – 90 процентов, к 2027 году не менее 90 процентов;

- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: по итогам 2024 года – 147 862 человек, а к 2027 году – 160 000 человек;

- число посещений библиотек: по итогам 2024 года - 167 845 человек, а к 2027 году – не менее 167 735 человек;

- число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений): по итогам 2024 года – 7 855 человек, а к 2027 году – 9 000 человек;

- численность обучающихся всего: по итогам 2024 года – 731 человек, а к 2027 году – не менее 752 человек;

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации: по итогам 2024 года – 99,7 процентов, а к 2027 году – не менее 99,7 процентов;

- количество учреждений, в которых проведены ремонты: по итогам 2024 года – 10 единиц, а к 2027 году – не менее 10 единиц;

- количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база: по итогам 2024 года – 10 единиц, а к 2027 году – не менее 10 единиц;

- количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия: по итогам 2024 года – 10 единиц, а к 2027 году – не менее 10 единиц;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа: по итогам 2024 года – 44,6 процентов, а к 2027 году – не менее 47,4 процентов; библиотеками: по итогам 2024 года – 33,8 процентов, а к 2027 году – не менее 38,6 процентов;

- лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение: в 2024 году – 1 единица, к 2027 году – 1 единица;

- лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение: в 2024 году - 1 единица, к 2027 году – 1 единица;

- приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры: в 2024 году – 1 единица, к 2027 году – не менее 1 единицы;

- проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации: в 2024 году – 1 единица, к 2027 году – 1 единица;

- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2024 году 0; к 2027 году – 5 единиц;

- учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации: в 2024 году – 0, в 2027 году – 1 единица.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

2.1.	Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

1)	Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2)	Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

3)	Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее именуется - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

4)	Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

5)	Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р;

6)	государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №	317 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Развитие культуры» (далее именуется - ГП РФ «Развитие культуры»);

7)	Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года».

8)	Стратегией социально-экономического развития Красноармейского муниципального района Челябинской области до 2035, утвержденной решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального района от 31.01.2023 г. 
№ 5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красноармейского муниципального района на период до 2035 года» (далее именуется - Стратегия 2035).

2.2.	Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

2.3.	Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе. При этом к традиционным российским духовно--нравственным ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

2.4.	Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также:

- укрепление гражданской идентичности;

- создание условий для воспитания граждан;

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

- передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

2.5.	В целях преодоления актуальных вызовов в сфере культуры, а также достижения стратегических целей и задач развития культуры в Красноармейском муниципальном районе определены цель и задачи, сформированы структура и система показателей муниципальной программы.

2.6.	Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:

- реализация на территории Красноармейского района государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства.

2.7.	Кроме того, достижение цели муниципальной программы, позволит повысить уровень удовлетворенности населения Красноармейского муниципального района качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

- Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

  - На уровне Красноармейского муниципального района государственная политика в сфере культуры реализуется в рамках муниципальной программы.

Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2027 года, определенных Указом Президента Российской о национальных целях развития, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2025 года и на плановый период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от01.10.2021 г. № 2765-р.

  - Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития сферы культуры с учетом специфики условий и доступных ресурсов, обеспечивает достижение:

- показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», установленной Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- показателей Указа Президента Российской Федерации от 
04.02.2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (далее именуется - Указ Президента РФ № 68):

- условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

- число посещений культурных мероприятий;

- показателей муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Красноармейского муниципального района»:

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры;

- удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры;

- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

- число посещений библиотек;

- число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений);

численность обучающихся всего;

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации;

- количество учреждений, в которых проведены ремонты;

- количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база;

- количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

  - Задачами муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы являются:

- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы;

- сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению;

- создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Красноармейского муниципального района, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры;

- создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привлечения или создания в Красноармейском муниципальном районе качественных разнообразных культурно-досуговых мероприятий;

- контроль, обеспечение развития учреждений культуры и учреждений в сфере культуры;

- повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий.

  - Реализация муниципальной программы осуществляется:

- на основе государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- путем финансового обеспечения деятельности МКУ «Управления культуры Красноармейского муниципального района» и подведомственных ему учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры на основе бюджетных смет (плана финансово-хозяйственной деятельности), составленных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- путем предоставления субсидий подведомственным учреждениям культуры и учреждениям образования в сфере культуры  на иные цели в соответствии с порядками определения объема и условиями предоставления субсидии из бюджета Красноармейского муниципального района на иные цели, в соответствии с условиями настоящей программы.

  - 4.3	Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 г. № 630 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе».

  - Муниципальная программа предусматривает комплексное решение проблем сферы культуры Красноармейского муниципального района, отнесенных к сфере компетенции Управления культуры Красноармейского муниципального района.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

# «Развитие и сохранение культуры в

Красноармейском муниципальном районе»

(наименование)

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление культуры» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | реализация на территории Красноармейского района государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства |
| Направления | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования* (тыс. руб.) | Всего: 946 431,38 тыс. рублей, в том числе 2025; 2026; 2027; всего. федеральные; 649,12; -; -; 649,12. областные; 22 950,14; 132 840,00; -; 155 790,14. районные; 264 672,00; 257 748,03; 259 363,11; 781 783,14. Всего; 288 271,26; 390 588,03; 259 363,11; 938 222,40. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | возможности для самореализации и развития талантов/государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" |

## 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 |
| 1. Цель муниципальной программы "Реализация на территории Красноармейского района государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 | 87,0 | -МУ «ДК Красноармейского МР»; -МУ «ЦБС Красноармейского МР»; -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова»; -МКУ «МСКО КМР»; -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО "Красноармейская ДШИ", МБУДО "Бродокалмакская ДШИ",МБУДО Лазурненская ДШИ", МБУДО "Мирненская ДШИ",МБУДО "Петровская ДШИ") |
| 1.2. |  | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процент | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | -МУ «ДК Красноармейского МР»; -МУ «ЦБС Красноармейского МР»; -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова»; -МКУ «МСКО КМР» |
| 1.3. |  | число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | человек | 147 862 | 153 000 |  | 154 000 | 160 000 | -МУ «ДК Красноармейского МР» -МКУ «МСКО КМР» |
| 1.4. |  | Число посещений библиотек | человек | 167 845 | 168 289 |  | 167 735 | 167 735 | -МУ «ЦБС Красноармейского МР» |
| 1.5. |  | Число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) | человек | 7 855 | 8 000 |  | 8 500 | 9 000 | -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» |
| 1.6. |  | Численность обучающихся всего | человек | 731 | 752 |  | 752 | 752 | -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО "Красноармейская ДШИ", МБУДО "Бродокалмакская ДШИ",МБУДО Лазурненская ДШИ", МБУДО "Мирненская ДШИ",МБУДО "Петровская ДШИ") |
| 1.7. |  | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | проценты | 99,7 | 99,7 |  | 99,7 | 99,7 | МКУ «Управление культуры» |
| 1.8 |  | Количество учреждений*, в которых проведены ремонты | Единиц | 10,0 | 7,0 |  | 10,0 | 10,0 | -МУ «ДК Красноармейского МР»; -МУ «ЦБС Красноармейского МР»; -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова»; -МКУ «МСКО КМР»; -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО "Красноармейская ДШИ", МБУДО "Бродокалмакская ДШИ",МБУДО Лазурненская ДШИ", МБУДО "Мирненская ДШИ",МБУДО "Петровская ДШИ") |
| 1.9 |  | Количество учреждений*, в которых укреплена материально-техническая база | Единиц | 10,0 | 5,0 |  | 10,0 | 10,0 | -МУ «ДК Красноармейского МР»; -МУ «ЦБС Красноармейского МР»; -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова»; -МКУ «МСКО КМР»; -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО "Красноармейская ДШИ", МБУДО "Бродокалмакская ДШИ",МБУДО Лазурненская ДШИ", МБУДО "Мирненская ДШИ",МБУДО "Петровская ДШИ") |
| 1.10 |  | Количество учреждений*, в которых проведены противопожарные мероприятия | Единиц | 10,0 | 9,0 |  | 10,0 | 10,0 | -МУ «ДК Красноармейского МР»; -МУ «ЦБС Красноармейского МР»; -МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова»; -МКУ «МСКО КМР»; -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО «Красноармейская ДШИ», МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»,МБУДО Лазурненская ДШИ», МБУДО «Мирненская ДШИ»,МБУДО «Петровская ДШИ») |
| 1.11 |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | % |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры» |
|  |  | -клубными учреждениями; |  | 44,6 | 47,37 |  | 47,37 | 47,37 |  |
|  |  | - библиотеками |  | 33,8 | 38,6 |  | 38,6 | 38,6 |  |
| 1.12 |  | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение** | единицы | 1 | 1 |  | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры» |
| 1.13 |  | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение** | единицы | 1 | 1 |  | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры» |
| 1.14 |  | Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры ** | Единиц | 1 | 0 |  | 0 | 0 | МКУ «МСКО КМР» |
| 1.15 |  | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации** | Единиц | 1 | 1 |  | 0 | 0 | МУ «ЦБС Красноармейского МР» |
| 1.16 |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами** | Единиц | 0 | 5 |  | 0 | 0 | -образовательные учреждения в сфере культуры (МБУДО «Красноармейская ДШИ», МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»,МБУДО Лазурненская ДШИ», МБУДО «Мирненская ДШИ»,МБУДО «Петровская ДШИ») |
| 1.17 |  | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации** | Единиц | 0 | 1 |  | 0 | 0 | образовательные учреждения в сфере культуры: МБУДО «Мирненская ДШИ» |

## * под учреждениями понимаются юридические лица

## ** показатель приведен в соответствие с заключенными соглашениями в январе 2025 года по Региональному проекту «Культурно-досуговая сфера»

## 3. План достижения показателей проекта в 2025-2027 годах

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

- Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (куратор: заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление культуры» |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2027гг |  |
| 1.1 | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|  |  |  | приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры |
|  |  |  | оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|  |  |  | учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации |
| Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" (куратор: заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление культуры» |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2027гг |  |
| 1.2 | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению | приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
|  |  |  | проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| 1.3 | получение гражданами дополнительных возможностей участия в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность за счет проведения областных конкурсов, предоставление грантов на мероприятия в сфере культуры и искусства. Созданы комфортные условия для творческой самореализации личности | лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение |
| 1.3. Наименование комплекса процессных мероприятий" Обеспечение качественно нового уровня развития учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры " |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление культуры» |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2027гг |  |
| 1.3.1. | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Красноармейского муниципального района Челябинской области с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | 1.Количество учреждений, в которых проведены ремонты 2.Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база 3. Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия 4.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: -клубными учреждениями; - библиотеками |
| 1.4. Наименование комплекса процессных мероприятий" Стимулирование развития культуры" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление культуры» |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2027гг |  |
| 1.4.1. | Задача: повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий | обеспечена эффективное участие, организация и проведение фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
| 1.5. Наименование комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития деятельности учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление культуры» |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2027 гг |  |
| 1.5.1. | Задача: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет | численность обучающихся |
| 1.5.2. | Задача: использование созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности | число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
| 1.5.3 | Задача: реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы | обеспечение учета, сохранности и безопасности историко-культурных ценностей. Расширение и углубление знаний по истории и культуре Красноармейского муниципального района | число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) |
| 1.5.4 | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению | приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | Число посещений библиотек |
| 1.5.5 | Задача: контроль, обеспечение развития учреждений культуры и учреждений в сфере культуры | обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Федеральный бюджет | 649,12 | - | - | 649,12 |
| Областной бюджет | 22 950,14 | 132 840,00 | - | 155 790,14 |
| Районный бюджет | 264 672,00 | 257 748,03 | 259 363,11 | 781 783,14 |
| Всего: | 288 271,26 | 390 588,03 | 259 363,11 | 938 222,40 |

ПАСПОРТ

проекта " Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры "

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  | Срок реализации проекта | (дата начала) 01.01.2025г | (дата окончания) 31.21.2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | (заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | МКУ «Управление культуры» |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | "Развитие культуры в Челябинской области" |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | Отсутствует |  |  |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Возрастающий | Да |
| 1.2 | приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры | "ГП", "РП", ВДЛ | Единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |
| 1.3 | оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | "ГП", "РП", ВДЛ | Единиц | 0 | 5 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |
| 1.4 | учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | "ГП", "РП", ВДЛ | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |

"ГП" – показатель государственной программы Челябинской области,

"РП" – показатели регионального проекта,

"ВДЛ" - показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607)

## 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения. (п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены. (п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|  |  | единиц | 0 | 5 | 0 | 0 | укреплению материально-технической базы учреждений культуры | оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|  |  | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  | учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации |
| 2.4. | Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|  |  | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 |  |  | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 19 441,53 | 132 972,84 | - | 152 414,37 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет. | 17 680,21 | 132 840,00 | - | 150 520,21 |
| Районный бюджет | 1 761,32 | 132,84 | - | 1 894,16 |

## 6. План по реализации проекта в 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | техническое задание, спецификация |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат) "Укреплена материально-техническая база и оснащены оборудованием детские школы искусств (по видам искусств)" | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Контракт/(договор) |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | УПД |
| 1.1.К.2 | "Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации" | - Подготовлена конкурсная (аукционная) документация на выполнение работ - Проведен конкурс по выбору исполнителя работ - Контракт на выполнение ремонтных работ заключен - Произведены отделочные и иные внутренние ремонтные работы, в соответствии с ПСД - Подписан акт приемки выполненных работ - Сформирована и утверждена потребность по укреплению материально-технической базы учреждения - Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Извещение, техническое задание, локально-сметный расчет, обоснование НМСК, требование к содержанию заявки, проект контракта Контракт/(договор) КС-2, КС-3 КС-2, КС-3 техническое задание Контракт/(договор) УПД |

ПАСПОРТ

проекта "Культурно-досуговая сфера "

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект «Культурно-досуговая сфера» |  | Срок реализации проекта | (дата начала) 01.01.2025г | (дата окончания) 31.12.2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | (заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | МКУ «Управление культуры» |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | "Развитие культуры в Челябинской области" |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | отсутствует |  |  |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Возрастающий | Да |
|  | проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |  | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Задача: получение гражданами дополнительных возможностей участия в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лучшим сельских учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | "ГП", "РП", ВДЛ | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |
| 2.2. | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | "ГП", "РП", ВДЛ | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |

## 3. План достижения показателей проекта в 2025-2027 годы

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 2. | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | человек | 167 845 | 168 289 | 167 735 |  | 167 735 |  | Приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
|  |  | единиц | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| 3. | Задача: получение гражданами дополнительных возможностей участия в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселении | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность за счет проведения областных конкурсов, предоставление грантов на мероприятия в сфере культуры и искусства. Созданы комфортные условия для творческой самореализации личности |  | Лучшим сельских учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение |
| 3.2. | Государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждении культуры, находящихся на территориях сельских поселении | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность за счет проведения областных конкурсов, предоставление грантов на мероприятия в сфере культуры и искусства. Созданы комфортные условия для творческой самореализации личности. |  | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 883,65 | 0,00 | 0,00 | 883,65 |
| Федеральный бюджет | 649,12 | - | - | 649,12 |
| Областной бюджет. | 183,28 | - | - | 183,28 |
| Районный бюджет | 51,25 | - | - | 51,25 |

## 6. План по реализации проекта в 2025 -  2027 годах

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | техническое задание, спецификация |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг(книги) | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Контракт-договор |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | УПД |
| 2. | Наименование ОЗР/задачи Задача: получение гражданами дополнительных возможностей участия в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Приказ техническое задание, спецификация |
| 2.1 | Наименование мероприятия (результат): государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселении | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Контракт-договор |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | УПД |
| 2.2. | Наименование мероприятия (результат): государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждении культуры, находящихся на территориях сельских поселении | Подписан приказ о государственной поддержке лучших работников | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | приказ |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Начислена и выплачена государственная поддержка | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Записка-расчет, платежное-поручение |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение качественно нового уровня развития учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры "

наименование

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Красноармейского муниципального района Челябинской области с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: -клубами и учреждениями клубного типа; -библиотеками | % | 44,6 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
|  |  |  | 33,8 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Красноармейского муниципального района Челябинской области с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры и в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и доступность, подготовка проектно-сметной документации в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | единиц | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды проведены ремонты зданий учреждений | 8 | 7 |  | - | - |
| 1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | единиц | Обеспечено развитие материально-технической базы учреждений | 9 | 5 |  | - | - |
| 1.3. | Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | единиц | Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности | 4 | 9 |  | - | - |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 33 933,44 | 0,00 | 0,00 | 33 933,44 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 4 983,0 | - | - | 4 983,0 |
| Районный бюджет | 28 950,44 | - | - | 28 950,44 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены. (п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Стимулирование развития культуры»

(наименование)

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие, организация и проведение фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий | человек | Обеспечено удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, проведены ремонты зданий учреждений | 323 562 | 329 289 | 330 235 | 336 735 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 5 029,94 | 0,00 | 0,00 | 5 029,94 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 5 029,94 | - | - | 5 029,94 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

" Создание условий для развития деятельности учреждений культуры

и учреждений образования в сфере культуры "

наименование

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |  |  |  |  |  |
| 1. | численность обучающихся | человек | 731 | 731 | 731 | 731 |
| 2. | число посещений культурных мероприятий | человек | 147 862 | 153 000 | 154000 | 160000 |
| 3. | число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных помещений) | человек | 7 855 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| 4. | число посещений библиотек | человек | 167 845 | 168 289 | 167 735 | 167 735 |
| 5. | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика |  | Базовое значение за 2024 год |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Учреждения образования в сфере культуры) | человек | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  | 731 |  | 752 |  | 752 |  | 752 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Задача: использование созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казенных учреждений (Учреждения культурно-досугового типа) | человек | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  | 111 137 |  | 112 500 |  | 119 000 |  | 123 000 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Учреждения культурно-досугового типа) | человек | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  | 36 725 |  | 40500 |  | 35 000 |  | 37 000 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Музеи и постоянные выставки) | человек | обеспечение учета, сохранности и безопасности историко-культурных ценностей. Расширение и углубление знаний по истории и культуре Красноармейского муниципального района | 7 855 |  | 8 000 |  | 8 500 |  | 9 000 |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Библиотеки) | человек | приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | 167 845 |  | 168 289 |  | 167 735 |  | 167 735 |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: контроль, обеспечение развития учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казенных учреждений (Управление культуры) | % | обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики | 99,7 |  | 99,7 |  | 99,7 |  | 99,7 |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 228 982,70 | 257 615,19 | 259 363,11 | 745 857,35 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 103,65 | - | - | 103,65 |
| Районный бюджет | 228 879,05 | 257 615,19 | 259 363,11 | 745 961,00 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном районе).

# Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

## Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| N | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | # Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Красноармейского муниципального района» | всего, в том числе: | всего | 288 271,26 | 390 588,03 | 259 363,11 | 938 222,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 649,12 | - | - | 649,12 |
|  |  |  | областной бюджет | 22 950,14 | 132 840,00 | - | 155 790,14 |
|  |  |  | районный бюджет | 264 672,00 | 257 748,03 | 259 363,11 | 781 783,14 |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | МКУ «Управление культуры» | всего | 19 441,53 | 132 972,84 | 0,00 | 152 414,37 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 17 680,21 | 132 840,00 | - | 150 520,21 |
|  |  |  | районный бюджет | 1 761,32 | 132,84 | - | 1 894,16 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | МКУ «Управление культуры» | всего | 7 976,21 | 0,00 | 0,00 | 7 976,21 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 7 251,10 | - | - | 7 251,10 |
|  |  |  | районный бюджет | 725,11 | - | - | 725,11 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | МКУ «Управление культуры» | всего | 11 465,32 | 0,00 | 0,00 | 11 465,32 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 10 429,11 | - | - | 10 429,11 |
|  |  |  | районный бюджет | 1 036,21 | - | - | 1 036,21 |
|  | Мероприятие 1.3.1. Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | МКУ «Управление культуры» | всего | 0,00 | 132 972,84 | 0,00 | 132 972,84 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 132 840,00 | - | 132 840,00 |
|  |  |  | районный бюджет | - | 132,84 | - | 132,84 |
| 1.2. | Структурный элемент 1.2. Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" | МКУ «Управление культуры» | всего | 883,65 | 0,00 | 0,00 | 883,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 649,12 | - |  | 649,12 |
|  |  |  | областной бюджет | 183,28 | - | - | 183,28 |
|  |  |  | районный бюджет | 51,25 | - | - | 51,25 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Государственная поддержка отрасли культуры вне рамок регионального проекта «Творческие люди» Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | МКУ «Управление культуры» | всего | 671,90 | 0,00 | 0,00 | 671,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 499,12 | - |  | 499,12 |
|  |  |  | областной бюджет | 140,78 | - | - | 140,78 |
|  |  |  | районный бюджет | 32,00 | - | - | 32,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселении | МКУ «Управление культуры» | всего | 141,13 | 0,00 | 0,00 | 141,13 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 100,00 | - |  | 100,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 28,30 | - | - | 28,30 |
|  |  |  | районный бюджет | 12,83 | - | - | 12,83 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселении | МКУ «Управление культуры» | всего | 70,62 | 0,00 | 0,00 | 70,62 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 50,00 | - |  | 50,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 14,20 | - | - | 14,20 |
|  |  |  | районный бюджет | 6,42 | - | - | 6,42 |
| 1.3. | Структурный элемент 1.3. Комплекса мероприятий: "Обеспечение качественно нового уровня развития учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры " | МКУ «Управление культуры» | всего | 33 933,44 | 0,00 | 0,00 | 33 933,44 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 4 983,00 | - | - | 4 983,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 28 950,44 | 0,00 | 0,00 | 28 950,44 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Ремонт и доступность, подготовка проектно-сметной документации в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | МКУ «Управление культуры» | всего | 22 203,40 | 0,00 | 0,00 | 22 203,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 21 203,40 | 0,00 | 0,00 | 21 203,40 |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | МКУ «Управление культуры» | всего | 11 267,84 | 0,00 | 0,00 | 11 267,84 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 3 983,00 | - | - | 3 983,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 7 284,84 | 0,00 | 0,00 | 7 284,84 |
| 1.3.3. | Мероприятие1.3.3. Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры | МКУ «Управление культуры» | всего | 462,20 | 0,00 | 0,00 | 462,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 462,20 | 0,00 | 0,00 | 462,20 |
| 1.4. | Структурный элемент 1.4. Комплекса мероприятий: "Стимулирование развития культуры" | МКУ «Управление культуры» | всего | 5 029,94 | 0,00 | 0,00 | 5 029,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 5 029,94 | 0,00 | 0,00 | 5 029,94 |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Участие, организация фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий | МКУ «Управление культуры» | всего | 5 029,94 | 0,00 | 0,00 | 5 029,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 5 029,94 | 0,00 | 0,00 | 5 029,94 |
| 1.5. | Структурный элемент 1.5. Комплекса мероприятий: "Создание условий для развития деятельности учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры " | МКУ «Управление культуры» | всего | 228 982,70 | 257 615,19 | 259 363,11 | 745 961,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 103,65 | - | - | 103,65 |
|  |  |  | районный бюджет | 228 879,05 | 257 615,19 | 259 363,11 | 745 857,35 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Учреждения образования в сфере культуры) | МКУ «Управление культуры» | всего | 46 899,06 | 47 297,19 | 47 494,40 | 141 690,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 46 899,06 | 47 297,19 | 47 494,40 | 141 690,65 |
| 1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казенных учреждений (Учреждения культурно-досугового типа) | МКУ «Управление культуры» | всего | 81 698,96 | 110 893,72 | 112 681,71 | 305 274,39 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 103,65 | - | - | 103,65 |
|  |  |  | районный бюджет | 81 595,31 | 110893,72 | 112681,71 | 305 170,74 |
| 1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Учреждения культурно-досугового типа) | МКУ «Управление культуры» | всего | 21 458,00 | 21 705,85 | 21 902,47 | 65 066,32 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 21 458,00 | 21 705,85 | 21 902,47 | 65 066,32 |
| 1.5.4. | Мероприятие 1.5.4. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Музеи и постоянные выставки) | МКУ «Управление культуры» | всего | 6 417,52 | 7 917,19 | 7 932,89 | 22 267,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 6 417,52 | 7 917,19 | 7 932,89 | 22 267,60 |
| 1.5.5. | Мероприятие 1.5.5. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Библиотеки) | МКУ «Управление культуры» | всего | 35 021,19 | 35 431,33 | 35 837,73 | 106 290,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 35 021,19 | 35 431,33 | 35 837,73 | 106 290,25 |
| 1.5.6. | Мероприятие 1.5.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казенных учреждений (Управление культуры) | МКУ «Управление культуры» | всего | 37 487,97 | 34 369,91 | 33 513,91 | 105 371,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | 37 487,97 | 34 369,91 | 33 513,91 | 105 371,79 |

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие и сохранение культуры Красноармейского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Красноармейского муниципального района» |  |  |
| 1 | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Q =N𝑖∗100 , 𝑁 где: Ni – количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, проектно (изыскательские) работы, экспертизы, обследования строительных конструкций зданий, выполнены работы, и оказаны услуги для безопасности, в том числе комплексной, приобретены оборудование, основные средства, предметы; N – количество учреждений, заявленных о потребности проведения ремонтных работ, проектно (изыскательских) работ, экспертиз, обследований строительных конструкций зданий, проведения работ, и оказания услуг для безопасности, в том числе комплексной, приобретены оборудование, основные средства, предметы длительного пользования и материальные запасы | Барс. Мониторинг. Культура (форма «Ремонт учреждений культуры») |
| 2 | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | Nобщ=( 91* Бф / 91*Бп)*100 Где: Бф - фактические баллы за показатель удовлетворенность качеством и доступностью услуг Бп – плановые баллы за показатель удовлетворенность качеством и доступностью услуг | Расчет показателя осуществляется методом прямого счета количества баллов. Протокол заседания комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждений, в соответствии с Постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 15.04.2014 г. № 342 «Об утверждении целевых показателей и результативности деятельности муниципальных учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры в Красноармейском муниципальном районе» (с внесением изменений, постановление администрации Красноармейского муниципального района от 01.06.2022 г. № 342) |
| 3 | число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений культурно-досугового типа | Барс. Мониторинг. Культура (форма «7-НК») АИС-статистика |
| 4 | Число посещений библиотек (количество обращений в библиотеку в отчетный период (отчет о выполнении целевых показателей. | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений библиотек | Барс. Мониторинг. Культура (форма «6-НК») АИС-статистика |
| 5 | Число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений музея | Барс. Мониторинг. Культура (форма «8-НК») АИС-статистика |
| 6 | Численность обучающихся всего | Ообщ = ∑ Оi , Где: Оi – число обучающихся детских школ искусств; | Барс. Мониторинг. Культура (форма 1-ДШИ) АИС-статистика (форма «ДШИ Дети 5-17 лет») |
| 7 | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Зп=(Зпфакт/Зпплан)*100, Где: Зпфакт – фактически начисленная среднемесячная заработная плата Зпплан – плановая средняя заработная плата работников учреждений культуры. | Барс. Мониторинг. Культура (форма «Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г.») |
| 8 | Количество учреждений, в которых проведены ремонты | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых проведены ремонты | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 9 | Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 10 | Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: -клубными учреждениями; - библиотеками | К = ((Н) :Нн.ф.) + Нн.адм.ц, Где: К - минимально необходимое количество учреждений клубного типа; Н - численность населения сельского поселения; Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал дома культуры; Нн.адм.ц - норматив числа домов культуры для административного центра сельского поселения. | Годовой отчет Министерства культуры Приложение № 5 «Обеспеченность учреждениями культуры» |
| 12 | Лучшим сельских учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 Ni – количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения; | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |
| 13 | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 Ni – количество лучших работников муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения» | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |
| 14 | Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество приобретенных объектов недвижимости для размещения организаций культуры | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |
| 15 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |
| 16 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество оснащённых образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |
| 17 | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений дополнительного образования в которых реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения к соглашению с Министерством культуры Челябинской области |